## План-график
Название проекта | "Организация инклюзивного пространства в условиях общеобразовательной организации"
Куратор проекта | Косицына Марина Сергеевна
Дата начала | Август 2020г.
Срок выполнения | Август 2022г.
Общие сведения: | 2020 год | 2021 год | 2022 год
Кол-во педагогов, участвующих в реализации программы СП | 15 | 15 | 15
кол-во педагогов -стажеров | 12 | 18 | 14
кол-во часов обучения стажеров (по сертификату) | 16 | 16 | 16
кол-во часов деятельности СП (трудозатраты ОО) | 632 | 806 | 580
группа 1 (2020 год) | [5 empty] | Группа 2 (2020 год) |  |  |  | Группа 3 (2021 год) |  |  |  | Группа 4 (2021 год) |  |  |  | Группа 5 (2021 год) |  |  |  | Группа 6 (2022 год) |  |  |  | Группа 7 (2022 год)
Направления деятельности | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус
Разработка локальных актов ОО, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе школы
Разработка положения о стажировочной площадке, внесение изменений в положение | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-08-25 | 2020-08-31 | 8 | [13 empty] | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 8
Внесение изменений и дополнений в положение о стимулирующих выплатах педагогам | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-08-26 | 2020-08-29 | 6 | [13 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-29 | 6
Совещание по определению рабочей группы для Стажировочной площадки | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2 | [13 empty] | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2
Оформление приказов директора школы о назначении куратора деятельности стажировочной площадки, о создании рабочей группы и тд. | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2 | [13 empty] | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2
Разработка программы деятельности СП
Совещания рабочей группы по разработке(корректировке) программы | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-09-04 | 2020-09-20 | 6 |  | 2020-09-04 | 2020-09-20 | 6 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 6 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 6 |  | 2021-09-04 | 2021-09-20 | 6 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 6 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 6
Оформление программы | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-09-07 | 2020-09-25 | 20 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25 | 20 |  | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 20 |  | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 20 |  | 2021-09-07 | 2021-09-25 | 15 |  | 2022-01-13 | 2022-01-22 | 15 |  | 2022-01-13 | 2022-01-22 | 15
Согласование программы с региональным оператором | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 4 |  | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 4 |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 4 |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 4 |  | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 4 |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 4 |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 4
Принятие и утверждение программы СП | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 1 |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 1 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 1 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 1
Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения школы, проводящих мероприятия СП
Подготовка и рассмотрение информации о реализации программы стажировочной площадки на педагогическом совете школы | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-08-26 | 2020-10-30 | 15 |  | 2020-08-26 | 2020-10-30 | 15 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 10 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 10 |  | 2021-08-26 | 2021-10-30 | 15 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 10 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 10
Консультации участников рабочей группы | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 20 |  | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 20 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 15 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 15 |  | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 20 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 20 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 20
Подготовка (корректировка) учебно-методических материалов по обобщению опыта организации инклюзивного образования | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 100 |  | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 100 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 70 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 70 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 80 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 80 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 100
Формирование группы учителей-стажеров
Подготовка электронных форм регистрации на стажировку | Мячина А.В., социальный педагог | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 1 |  | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 1 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1 |  | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 1 |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1
Информирование образовательных организаций о темах и датах планируемых мероприятий СП (подготовка и рассылка информационных писем) | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2 |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 2 |  | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2 |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2 |  | 2022-01-11 | 2022-01-22 | 2 |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2
Сбор заявок от образовательных организаций для формирования списка стажёров | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 12 |  | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 12 |  | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 12 |  | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 12 |  | 2021-10-20 | 2021-10-30 | 12 |  | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 12 |  | 2022-03-23 | 2022-03-26 | 12
Формирование групп по модулям. | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 8 |  | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 8 |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 4 |  | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 4 |  | 2021-10-30 | 2021-11-06 | 8 |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 4 |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 4
Подготовка проектов приказов о зачислении стажёров и итогах стажировки | Косицына М.С., руководитель СС | 06.11.2020 30.11.2020 | 06.11.2020 30.11.2020 | 4 |  | 06.11.2020 30.11.2020 | 06.11.2020 30.11.2020 | 4 |  | 29.01.2021 26.02.2020 | 29.01.2021 26.02.2020 | 4 |  | 26.02.2021 31.03.2021 | 26.02.2021 31.03.2021 | 4 |  | 06.11.2021 30.11.2021 | 06.11.2021 30.11.2021 | 4 |  | 29.01.2022 18.02.2022 | 29.01.2022 18.02.2022 | 4 |  | 30.03.2022 30.04.2022 | 30.03.2022 30.04.2022 | 4
Проведение обучающих мероприятий для педагогов в рамках работы СП
Программа1 "Интерактивные формы воспитания толерантности в условиях инклюзивного образования" |  | 2020-12-10 | 2020-12-17 | [18 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-22
Семинар-практикум "Методическая база на выявление толерантного отношения к особому ребенку" | Яценюк Е.А., педагог-психолог | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 3 | [17 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2
"Психологические барьеры педагогов в принятии особенных детей. Тренинг «Мы толерантны» | Яценюк Е.А., педагог-психолог | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 3 | [17 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 3
Семинар-практикум "Формирование толерантного отношения к детям с особенностями развития у родителей детей нормы" | Яценюк Е.А., педагог-психолог | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2 | [17 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2
Знакомство с методикой "Сенсорное планирование" | Зайкова Т.А., социальный педагог | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2 | [17 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2
Семинар-практикум "Использование интерактивных форм в воспитании толерантности у детей" | Яценюк Е.А., педагог-психолог | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 3 | [17 empty] | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2
Практическое занятие "Формирование толерантного отношения на уроках чтения/литературы" | Педагоги (2 человека) | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 3 | [17 empty] | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2
Консультации по модулю | Яценюк Е.А., педагог-психолог | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 10 | [17 empty] | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 10
Собеседование по итогам стажировки. | Яценюк Е.А., педагог-психолог, Косицына М.С., руководитель СС | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 5 | [17 empty] | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 5
Программа 2 "Значение эмоционального интеллекта в создании благоприятных условий для обучения и воспитания" | [5 empty] | 2020-12-03 | 2020-12-09
Практическое занятие «Методы и приемы развития эмоционального интеллекта» | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог |  |  |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 3
Семинар-практикум «Роль эмоционального интеллекта в образовательном процессе» | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог |  |  |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-09 | 3
Тренинг «Эмоциональный интеллект и эмоциональная устойчивость» | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог |  |  |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-09 | 3
Практическое задание «Диагностика развития уровня эмоционального интеллекта» | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 4
Консультации по модулю | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог |  |  |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 10
Собеседование по итогам стажировки. | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог, Косицына М.С., руководитель СС |  |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-09 | 3
Программа 3 "Создание школьной службы примирения в образовательной организации" | [9 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-22
Семинар «Подходы к организации деятельности Службы примирения» | Зайкова Т.А., соц.педагог | [8 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2
"Бесконфликтное общение: как и зачем? (тренинг) | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог | [8 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2
Семинар-практикум "Деятельность школьной службы примирения" | Зайкова Т.А., соц.педагог | [8 empty] | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 5
Семинар-практикум "Виды программ школьной службы примирения" | Зайкова Т.А., соц.педагог | [8 empty] | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 4
Практическая работа слушателей "Составление плана мероприятий по организации школьной службы примирения в образовательных организациях" | Зайкова Т.А., соц.педагог | [8 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 3
Консультации по модулю | Зайкова Т.А., соц.педагог | [8 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 10
Собеседование по итогам стажировки. | Зайкова Т.А., соц.педагог, Косицына М.С. Руководитель СС | [8 empty] | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 4
Программа 4 "Предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи" | [13 empty] | 2021-03-01 | 2020-03-30
Семинар-практикум «Выявление нарушений письменной речи у учащихся младшего школьного возраста» | Сизова Н.В., учитель-логопед | [12 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 4
Практическое занятие «Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи у младших школьников» | Сизова Н.В., учитель-логопед | [12 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 4
Мастер-класс «Методы и приемы работы с текстовыми источниками информации для преодоления трудностей усвоения учебной программы» | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог | [12 empty] | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 3
Консультации по модулю | Сизова Н.В., учитель-логопед, Ооржак Н.Ю. педагог-психолог | [12 empty] | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 10
Собеседование по итогам стажировки. | Сизова Н.В., учитель-логопед, Ооржак Н.Ю. педагог-психолог, Косицына М.С. Рукводтель СС | [12 empty] | 2021-03-22 | 2021-03-30 | 10
Программа 5 "Особенности организации инклюзивного пространства в условиях общобразовательной организации" | [17 empty] | 2021-11-15 | 2021-12-10 | [6 empty] | 2022-04-05 | 2022-04-30
Семинар «Организация учебно-воспитательного пространства в инклюзивной школе» | Косицына М.С., руководитель СС | [16 empty] | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2 | [5 empty] | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2
Семинар-практикум "Выявление нарушений письменной речи у учащихся младшего школьного возраста. Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи у младших школьников» | Сизова Н.В., учитель-логопед | [16 empty] | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2 | [5 empty] | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2
Практическое занятие «Психологические аспекты сопровождения процесса адаптации школьников» | Яценюк Е.А., педагог-психолог | [16 empty] | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2
Мастер-класс «Основные требования к составлению психолого-педагогической характеристики на обучающегося» | Ооржак Н.Ю., педагог-психолог | [16 empty] | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 3 | [5 empty] | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 3
Семинар-практикум «Методы и приемы обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» | Липеева О.А., руководитель МО начальных классов | [16 empty] | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 1 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1
Открытые уроки | Педагоги начальных классов | [16 empty] | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 3 | [5 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 3
Мастер-класс «Практика тьюторского сопровождения» | Зайкова Т.А., тьютор, соц.педагог | [16 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 5 | [5 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 5
Консультации по модулю | Специалисты СС | [16 empty] | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 15 | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 15
Собеседование по итогам стажировки. | Косицына М.С., руководитель СС | [16 empty] | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 10 | [5 empty] | 2022-03-26 | 2022-04-30 | 10
Аналитическая деятельность
Анализ результатов | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 8 |  | 2020-12-09 | 2020-12-16 | 8 |  | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 8 |  | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 8 |  | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 8 |  | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 8 |  | 2022-04-30 | 2022-05-05 | 8
Оформление аналитической справки | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-12-11 | 2020-12-19 | 10 |  | 2020-12-09 | 2020-12-17 | 10 |  | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 10 |  | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 10 |  | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 12 |  | 2022-02-22 | 2022-02-26 | 10 |  | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 12
Формирование папки с отчетной документацией (рег.листы, фотоотчет, практические работы участников) | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 20 |  | 2020-12-03 | 2020-12-18 | 20 |  | 2021-02-22 | 2021-03-12 | 15 |  | 31.01.021 | 2021-04-09 | 15 |  | 2021-11-15 | 2021-12-10 | 20 |  | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 20 |  | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 25
Выдача сертификатов по результатам стажировки | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 3 |  | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 3 |  | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 3 |  | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 3 |  | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 3 |  | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 3 |  | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 3
Информационная деятельность
Подготовка информации о деятельности СП | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 30 |  | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 30 |  | 2021-02-22 | 2021-03-12 | 20 |  | 2021-03-31 | 2021-04-09 | 20 |  | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 30 |  | 2022-02-18 | 2022-02-26 | 30 |  | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 30
Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-12-17 | 2020-12-20 | 8 |  | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 8 |  | 2021-02-01 | 2021-03-12 | 8 |  | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 8 |  | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 8 |  | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 8 |  | 2022-04-05 | 2022-04-30 | 8
Информирование о деятельности СП через публикацию статьи на сайте Регионального оператора и на сайте администрации района | Косицына М.С., руководитель СС | 2020-12-17 | 2020-12-20 | 8 |  | 2020-11-09 | 2020-12-14 | 8 |  | 2021-02-01 | 2021-03-12 | 3 |  | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 3 |  | 2021-12-14 | 2021-12-17 | 3 |  | 2022-02-01 | 2022-02-22 | 3 |  | 2022-04-05 | 2021-04-30 | 3
итого: |  |  |  | 329 |  |  |  | 306 |  |  |  | 246 |  |  |  | 247 |  |  |  | 313 |  |  |  | 269 |  |  |  | 311
Note on F13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on J13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on N13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on R13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on V13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on Z13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on AD13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0